## effort
Nom: | Polet
Prénom: | William
Année académique | 2019-2020
Projet: | Ca__py__taineDurable - Voisin Adrien
| Total/Semaine | 0 | 15 | 10.5 | 13 | 0.5 | 12 | 0 | 13 | 10 | 8 | 9 | 18 | 27.5 | 37 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13.5 | 0 | 32 | 23.5 | 16 | 22 | 34.5 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2019-09-15 | 2019-09-22 | 2019-09-29 | 2019-10-06 | 2019-10-13 | 2019-10-20 | 2019-10-27 | 2019-11-03 | 2019-11-10 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 2019-12-01 | 2019-12-08 | 2019-12-15 | 2019-12-22 | 2019-12-29 | 2020-01-05 | 2020-01-12 | 2020-01-19 | 2020-01-26 | 2020-02-02 | 2020-02-09 | 2020-02-16 | 2020-02-23 | 2020-03-01 | 2020-03-08 | 2020-03-15 | 2020-03-22 | 2020-03-29 | 2020-04-05 | 2020-04-12
Total: | 344 | 0 | 15 | 10.5 | 13 | 0.5 | 12 | 0 | 13 | 10 | 8 | 9 | 18 | 27.5 | 37 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13.5 | 0 | 32 | 23.5 | 16 | 22 | 34.5 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0
Tampon récupération retard | 0
1) Analyse projet et prérequis | 3 |  | 3
- Prérequis: Python OO | 3 |  | 3
- Prérequis: Pygame - Cours + Vidéos | 7 |  | 7
- Pré-conception avant rencontre client | 2 |  | 2
- Rencontre client 02/10 | 0.5 |  |  | 0.5
2) Prérequis: Pygame - Vidéos + Exos | 15 |  |  | 10 | 5
- Test fonctionnalités | 4 |  |  |  | 4
- Analyse projet global pour le client | 4 |  |  |  | 4
- Rencontre client 17/10 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
3) Fonctionnalités principales
- Analyse | 8 | [5 empty] | 2 |  | 3 | 1 |  |  | 1 | 1
- Code | 55 | [5 empty] | 6 |  | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 10
- Test & debug | 35 | [5 empty] | 4 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 10 | 10 | 1
- Création de maps + gestion des données | 12 | [8 empty] | 4 | 2 | 2 |  |  | 4
- Création scénario + gestion des données | 10 | [9 empty] | 3 | 1 | 2 | 2 | 2
- Collecte images et sons | 9 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 2
- Rédaction de la documentation | 8 | [12 empty] | 2 | 6
- Rencontre client 12/12 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
… | 0
BLOCUS + EXAMS | 0
… | 0
4) Dernière ligne droite
- Analyse | 5 | [20 empty] | 2 | 2 | 1
- Restructuration/amélioration du code | 23 | [16 empty] | 4 |  |  |  | 6 | 6 | 1 |  | 6
- Code | 38 | [18 empty] | 2 |  | 10 | 8 | 6 | 6 | 6
- Test & debug | 21 | [18 empty] | 1 |  | 6 | 2 | 2 | 2 | 8
- Création de maps + gestion des données | 20 | [18 empty] | 10 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2
- Création scénario + gestion des données | 19 | [20 empty] | 4 | 3 | 4 | 4 | 4
- Collecte images et sons | 4 | [20 empty] | 2 |  |  | 2
- Rédaction de la documentation | 14 | [20 empty] | 2 |  |  | 4 | 8
- Rencontre client 22/01 | 0.5 | [18 empty] | 0.5
- Rencontre client 13/02 | 0.5 | [21 empty] | 0.5
- Rencontre client 03/03 | 0.5 | [24 empty] | 0.5
0
5) Post-remise code | 0
- Réalisation poster | 4 | [25 empty] | 3 | 1
- Réalsiation documentation | 18 | [26 empty] | 10 | 8
0
0
0
0
0
0
0
0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0